## Matriz raci
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Alejandro Vásquez | Felipe Prieto | Patricio Catejo | Miguel Ravello
1 | Definición de requisitos del sistema | c | c | I | R A
2 | Diseño de la arquitectura de microservicios | c | c | I | R A
3 | Desarrollo del Front-end | R | I | I | A
4 | Desarrollo del Index | R | I | I | A
5 | Desarrollo pagina rutina | R | I | I | A
6 | Desarrollo del Back-end | c | R | I | R A
7 | Creacion API | R | c | I | R A
11 | Desarrollo del modelo de generación de lenguaje | R | c | I | A
12 | Implementación de la base de datos relacional | c | R | I | A
13 | Implementación de la base de datos vectorial | c | R | R | A
14 | Pruebas unitarias | R | R | R | A
15 | Pruebas de integración | R | c | R | A
16 | Pruebas de aceptación | I | c | R | R A
17 | Despliegue del sistema | R | R | I | R A
18 | Documentación del sistema | c | I | R | A
19 | Mantenimiento del sistema | R | R | R | R A
| Miembros del equipo | Rol | Colaborador
| Alejandro Vazquez | DEV,PO | 1
| Felipe Prieto | DBA, BACKEND | 2
| Patricio Catejo | QA,SA | 3
| Miguel Angel Ravello | FULL STACK,PM | 4
Glosario
DEV, Desarrollador de software
PO, Product Owner
DBA, Desarrollador de base de datos
BACKEND, Desarrollador de backend
QA, ingeniero de calidad
SA, Arquitecto de software
Fullstack, deasarrollador de frontend y backend
PM, Product Manager

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).

## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Colaborador 1 | Colaborador 2 | Colaborador 3 | Colaborador 4 | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 10
1 | Definición de requisitos del sistema
2 | Diseño de la arquitectura de microservicios
3 | Desarrollo del Front-end
4 | Desarrollo del Index
5 | Desarrollo pagina rutina
6 | Desarrollo pagina Alimentacion
7 | Desarrollo de marketplace
8 | Desarrollo del Back-end
9 | Creacion API
10 | Desarrollo del modelo de generación de lenguaje
11 | Implementación de la base de datos relacional
12 | Implementación de la base de datos vectorial
13 | Pruebas unitarias
14 | Pruebas de integración
15 | Pruebas de aceptación
16 | Despliegue del sistema
17 | Documentación del sistema
18 | Mantenimiento del sistema
Pipe
en la copia esta la matriz
| Miembros del equipo | Rol | Colamorador
| Alejandro Vazquez | DEV,DBA,PO | 1
| Felipe Prieto | DBA, BACK_END | 2
| Patricio Catejo | QA , GP | 3
| Miguel Angel Ravello | FULL STACK,JP | 4