## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyecto Nutrimove
Elaborado por: Patricio Catejo, Felipe Prieto, Miguel Ravello, Alejandro Vásquez.
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1.1 | Falta de capacidad de almacenamiento (fisica) | Pérdida de datos, Retrasos del proceso, Aumento de costos | Infraestructura insuficiente para las necesidades del proyecto | X |  | Tecnología y Hardware | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Evaluar opciones de expansión o actualización de hardware
1.2 | Falta de capacidad de almacenamiento (virtual) | Retrasos en el proceso, Imposibilidad de alojar aplicaciones y datos críticos | Falta de planificación para el crecimiento y escalabilidad de los recursos virtuales | X |  | Tecnología y Hardware | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Considerar soluciones en la nube para escalabilidad.
1.3 | Cambios frecuentes de recursos tecnológicos. | Incompatibilidad y pérdida de tiempo en adaptaciones | Estrategia de tecnología poco clara o falta de visión a largo plazo | X |  | Tecnología y Hardware | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Establecer un plan de gestión de cambios
1.4 | Capacidad de calidad de la aplicación. | Incompatibilidad y pérdida de tiempo en adaptaciones | Falta de procesos estandarizados para el control de calidad y pruebas | X |  | Tecnología y Hardware | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Implementar pruebas rigurosas y feedback continuo
2.1 | Errores en la interpretación de datos. | Fallos en la funcionalidad y satisfacción del usuario | Falta de capacitación en análisis de datos y uso de herramientas | X |  | Desarrollo de Software | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Reforzar la validación de datos desde el origen
2.2 | Errores en la interfaz gráfica. | Toma de decisiones incorrectas | Diseño poco intuitivo y falta de pruebas de usabilidad | X |  | Desarrollo de Software | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | pruebas de usabilidad con usuarios reales
2.3 | Errores de lógica, algoritmos y cálculos. | Frustración del usuario y baja adopción | Implementación de algoritmos sin pruebas exhaustivas |  | X | Desarrollo de Software | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Revisar y optimizar algoritmos con auditorías regulares
2.4 | Dificultades por inexperiencia. | Retrasos en el desarrollo y ejecución | Falta de formación y mentoría adecuada en el equipo |  | X | Desarrollo de Software | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Ofrecer formación y mentoría al equipo
2.5 | Irrupciones del servicio. | Pérdida de ingresos y reputación | Inexistencia de un plan de continuidad y recuperación ante desastres | X |  | Desarrollo de Software | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Implementar un plan de recuperación ante desastres
3.1 | Calidad y compatibilidad de los datos | Duplicación de esfuerzos y conflictos de datos | Falta de estandarización en la entrada y manejo de datos |  | X | Integración y Compatibilidad | [7 empty] | Alejandro Vásquez, Miguel Ravello | Establecer estándares de calidad de datos
3.2 | Integración e interoperabilidad de sistemas. | Aislamiento de información y reducción de eficiencia | Uso de diferentes tecnologías y protocolos que no son compatibles | X |  | Integración y Compatibilidad | [7 empty] | Alejandro Vásquez, Miguel Ravello | Utilizar APIs y protocolos estándares
3.3 | Alineación y optimización de procesos | Ineficiencias operativas y costos adicionales | Falta de documentación y análisis de procesos existentes | X |  | Integración y Compatibilidad | [7 empty] | Alejandro Vásquez, Miguel Ravello | Documentar y revisar procesos regularmente
3.4 | Gestión del cambio y participación de las partes interesadas | Resistencia y falta de apoyo en la implementación | Comunicación deficiente y falta de involucramiento en el proceso de cambio |  | X | Integración y Compatibilidad | [7 empty] | Alejandro Vásquez, Miguel Ravello | Involucrar a todos en el proceso de cambio
3.5 | Riesgos de integración y mitigación | Fallos en la colaboración y pérdida de recursos | Planificación inadecuada de la integración de sistemas | X |  | Integración y Compatibilidad | [7 empty] | Alejandro Vásquez, Miguel Ravello | Realizar pruebas de integración frecuentes
4.1 | Falta de capacitación adecuada en el manejo de nuevas tecnologías. | Errores en el manejo de tecnología | Recursos insuficientes destinados a la formación del equipo |  | X | Capacitación y Competencias | [7 empty] | Patricio Catejo, Felipe Prieto, Miguel Ravello, Alejandro Vásquez | Implementar un plan de formación integral
4.2 | Dificultades para adquirir habilidades específicas necesarias para el proyecto. | Retrasos en el proyecto y dependencia de personal clave | Falta de acceso a recursos educativos y programas de formación | X |  | Capacitación y Competencias | [7 empty] | Patricio Catejo, Felipe Prieto, Miguel Ravello, Alejandro Vásquez | Identificar necesidades y ofrecer recursos específicos
4.3 | Rotación de tareas que afecte la transferencia de conocimientos. | Pérdida de conocimiento crítico y efectividad reducida | Falta de documentación y sistemas de transferencia de conocimiento | X |  | Capacitación y Competencias | [7 empty] | Patricio Catejo, Felipe Prieto, Miguel Ravello, Alejandro Vásquez | Facilitar la documentación para una mejor transferencia de conocimientos
4.4 | Falta de programas de formación continua para mantenerse al día con las nuevas prácticas. | Estancamiento profesional y obsolescencia de habilidades | Ausencia de políticas de desarrollo profesional a largo plazo | X |  | Capacitación y Competencias | [7 empty] | Patricio Catejo, Felipe Prieto, Miguel Ravello, Alejandro Vásquez | Establecer un programa de aprendizaje continuo
5.1 | Falta de reconocimiento hacia los logros del equipo. | Desmotivación y disminución de la productividad | Cultura organizacional que no valora los logros del equipo |  | X | Motivación y Satisfacción Social | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Implementar un sistema de reconocimiento regular
5.2 | Baja moral debido a la percepción de falta de participación en la toma de decisiones. | Aumento de la rotación de personal y conflictos | Falta de participación y voz en la toma de decisiones |  | X | Motivación y Satisfacción Social | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Fomentar la participación en la toma de decisiones
5.3 | Ambiente laboral tenso debido a conflictos no resueltos entre el personal. | Disminución de la colaboración y comunicación | Conflictos no resueltos y falta de gestión de relaciones interpersonales |  | X | Motivación y Satisfacción Social | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Facilitar mediaciones para resolver conflictos
5.4 | Falta de oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización. | Pérdida de talento y creatividad | Escasa inversión en el crecimiento profesional de los empleados | X |  | Motivación y Satisfacción Social | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Crear un plan de desarrollo profesional
5.5 | Carga de trabajo excesiva o mal gestionada. | Estrés y agotamiento del equipo | Planificación inadecuada de recursos y asignación de tareas | X |  | Motivación y Satisfacción Social | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Revisar la distribución de tareas y ajustar prioridades
6.1 | Falta de claridad en los criterios de evaluación del desempeño. | Confusión y falta de dirección | Políticas de evaluación poco definidas o comunicadas | X |  | Gestión de Desempeño | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Definir y comunicar criterios claros
6.2 | Resistencia al cambio en los métodos de evaluación del desempeño. | Inercia y baja mejora en el desempeño | Falta de involucramiento del equipo en el desarrollo de nuevos métodos | X |  | Gestión de Desempeño | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Involucrar al equipo en la revisión de métodos
6.3 | Insuficiente retroalimentación y seguimiento sobre el desempeño individual. | Estancamiento en el desarrollo individual | Procesos de evaluación poco estructurados y escasa comunicación | X |  | Gestión de Desempeño | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Establecer sesiones regulares de retroalimentación
6.4 | Dificultades para identificar y abordar las necesidades de desarrollo de los integrantes. | Falta de formación adecuada y crecimiento limitado | Ausencia de un sistema de seguimiento y análisis de desempeño |  | X | Gestión de Desempeño | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Realizar evaluaciones periódicas de habilidades
7.1 | Resistencia al cambio por parte del equipo ante la implementación de nuevas tecnologías. | Fracasos en la implementación de nuevas tecnologías | Miedo a lo desconocido y falta de confianza en el liderazgo | X |  | Cultura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Comunicar beneficios y obtener apoyo del equipo
7.2 | Falta de alineación entre la cultura organizacional y los objetivos del proyecto. | Conflictos internos y desmotivación | Desconexión entre los valores de la organización y los objetivos del proyecto | X |  | Cultura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Fomentar un diálogo abierto sobre valores y objetivos
7.3 | Conflictos entre diferentes grupos de interés debido a diferencias culturales. | Fricciones que afectan el progreso del proyecto | Diferencias en intereses y prioridades entre los grupos | X |  | Cultura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Facilitar reuniones para alinear intereses
7.4 | Desafíos para promover una cultura de colaboración y trabajo en equipo. | Aislamiento de equipos y proyectos fallidos | Falta de incentivos y estructuras que fomenten el trabajo en equipo | X |  | Cultura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Crear espacios y herramientas para el trabajo en equipo
8.1 | Reorganizaciones internas que generan incertidumbre y afectan la continuidad del proyecto. | Desviaciones en los objetivos y pérdida de enfoque | Estrategias de gestión del cambio mal implementadas o comunicadas |  | X | Cambios en la Esctructura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Comunicar claramente los cambios y su propósito
8.2 | Cambios en la dirección o liderazgo del proyecto que puedan desviar su curso. | Pérdida de dirección y continuidad | Falta de planificación en la sucesión y cambio de liderazgo | X |  | Cambios en la Esctructura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Mantener la continuidad en la comunicación de objetivos
8.3 | Desafíos para mantener la cohesión y el enfoque del equipo en medio de cambios organizacionales. | Disminución de la moral y productividad | Desconocimiento de roles y objetivos tras cambios organizacionales | X |  | Cambios en la Esctructura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Fomentar actividades de team building
8.4 | Resistencia a la implementación de cambios debido a la falta de comunicación y participación. | Implementaciones fallidas y frustración del equipo | Falta de comunicación y claridad sobre los beneficios del cambio | X |  | Cambios en la Esctructura Organizacional | [7 empty] | Patricio Catejo, Alejandro Vásquez | Involucrar al equipo en la planificación del cambio
9.1 | Falta de canales de comunicación efectivos para transmitir información sobre el proyecto. | Malentendidos y falta de coordinación | Infraestructura de comunicación inadecuada o no establecida | X |  | Comunicación Interna | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Establecer canales claros y accesibles para la comunicación
9.2 | Información contradictoria o ambigua que genera confusión entre los miembros del equipo. | Confusión y desconfianza en el equipo | Falta de un protocolo de comunicación claro y coherente | X |  | Comunicación Interna | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Crear un protocolo de comunicación unificado
9.3 | Falta de transparencia en la comunicación sobre los objetivos y el progreso del proyecto. | Desmotivación y falta de alineación en objetivos | Cultura organizacional que no prioriza la apertura y la comunicación | X |  | Comunicación Interna | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Mantener al equipo informado sobre decisiones y progresos
9.4 | Pérdida de información importante debido a fallos en los sistemas de comunicación interna. | Daños a la toma de decisiones y retrasos | Sistemas de gestión de información ineficaces o desactualizados | X |  | Comunicación Interna | [7 empty] | Alejandro Vásquez | Implementar herramientas de gestión de información seguras
10.1 | Cambios inesperados en las regulaciones gubernamentales que afectan el proyecto. | Requerimientos adicionales y costos imprevistos | Falta de monitoreo continuo de cambios regulatorios |  | X | Regulaciones y Normativas | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Monitorear regulaciones y adaptar procesos
10.2 | No cumplimiento de normativas específicas de la industria relacionadas con la seguridad de los datos. | Multas y daños a la reputación | Falta de capacitación y concientización sobre regulaciones | X |  | Regulaciones y Normativas | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Realizar auditorías regulares de cumplimiento
10.3 | Sanciones legales o multas debido a la violación de normativas de protección de datos. | Riesgos financieros y operativos | Procesos inadecuados para asegurar el cumplimiento normativo | X |  | Regulaciones y Normativas | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Consultar con expertos en regulaciones y cumplimiento
10.4 | Dificultades para mantenerse al día con las regulaciones en constante evolución. | Riesgos de incumplimiento y obsolescencia | Recursos insuficientes para la investigación y actualización regulatoria | X |  | Regulaciones y Normativas | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Crear un equipo responsable de regulaciones
10.5 | Costos adicionales asociados con el cumplimiento de nuevas regulaciones. | Presupuesto excedido y limitaciones en otras áreas | Falta de previsión financiera para el cumplimiento normativo |  | X | Regulaciones y Normativas | [7 empty] | Felipe Prieto, Miguel Ravello | Presupuestar y planificar para el cumplimiento normativo
11.1 | Inestabilidad económica. | Limitaciones en la financiación y recursos | Condiciones macroeconómicas externas incontrolables |  | X | Entorno Económico | [7 empty] | Patricio Catejo | Diversificar fuentes de financiamiento
11.2 | Aumento repentino en los precios de los materiales y equipos tecnológicos. | Presupuestos ajustados y proyectos comprometidos | Factores de mercado que afectan la oferta y demanda de materiales |  | X | Entorno Económico | [7 empty] | Patricio Catejo | Revisar contratos y buscar alternativas de proveedores
11.3 | Incertidumbre económica que afecta la capacidad de los patrocinadores para financiar el proyecto. | Pérdida de patrocinio y viabilidad del proyecto | Fluctuaciones económicas y políticas que impactan la financiación |  | X | Entorno Económico | [7 empty] | Patricio Catejo | Mantener flexibilidad en la planificación del proyecto

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
#REF! | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
#REF! | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.