## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  | [NUTRIMOVE]
Elaborado por: Alejandro Vásquez |  | % Reserva de Contingencia |  | 15%
Líder del Proyecto: [Miguel Ravello] |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [15/10/2024] |  | 42585587 | 6387838.05 | 48973425.05
Categoría | Recurso | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  | 41985037
PO, PM |  |  |  | 12431276
| Alejandro Vasquez_2 | Horas | 14204 | 8124688
| Miguel Ravello_2 | Horas | 7529 | 4306588
Dev, fullstack, backend |  |  |  | 13193752
| Alejandro Vasquez | Horas | 6022 | 3444584
| Miguel Ravello | Horas | 9090 | 5199480
| Felipe Prieto_2 | Horas | 7954 | 4549688
DBA |  |  |  | 4330040
| Felipe Prieto | Horas | 7570 | 4330040
Arquitecto de software, QA |  |  |  | 9749740
| Patricio Catejo | Horas | 10227 | 5849844
| Patricio Catejo_2 | Horas | 6818 | 3899896
Materiales |  |  |  | 2000000
| Computadores de escritorios | Cantidad | 500000 | 1500000
| Pantallas 24 pulgadas | Cantidad | 50000 | 150000
| Servidores | Cantidad | 50000 | 50000
| Silla de escritorio | Cantidad | 50000 | 150000
| Escritorio | Cantidad | 50000 | 150000
Licencias |  |  |  | 235229
| Certificados SSL | Cantidad | 20229 | 20229
| Publicidad | Cantidad | 200000 | 200000
| Dominio web CL | Cantidad | 15000 | 15000
Mantencion |  |  |  | 45000
| Mantencion de equipos | Cantidad | 15000 | 45000
Costos Indirectos |  |  |  | 600550
| Consumo de luz | KWh | 250 | 600550

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [NTRIMOVE]
Elaborado por: Alejandro Vásquez |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 15%
Líder del Proyecto: [Miguel Ravello] |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [15/10/2024] |  |  | Total |  | 42585587 | 6387838.05 | 48973425.05
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | [Trabajo realizado por rol] | [5 empty] | 39704808
1.1 | [Roles] | [5 empty] | 39704808
|  | Alejandro Vasquez | Dev | Horas | 572 | 6022 | 3444584
|  | Alejandro Vasquez_2 | Product Owner | Horas | 572 | 14204 | 8124688
|  | Miguel Ravello | Fullstack | Horas | 572 | 9090 | 5199480
|  | Miguel Ravello_2 | Product Manager | Horas | 572 | 7529 | 4306588
|  | Felipe Prieto | DBA | Horas | 572 | 7570 | 4330040
|  | Felipe Prieto_2 | Backend | Horas | 572 | 7954 | 4549688
|  | Patricio Catejo | Arquitecto de Software | Horas | 572 | 10227 | 5849844
|  | Patricio Catejo_2 | QA | Horas | 572 | 6818 | 3899896
13 | [Compra de activos] | [5 empty] | 2880779
2024-01-13 | [Activos] | [5 empty] | 2880779
|  | Consumo de luz | Gastos Indirectos | KWh | 2402.2 | 250 | 600550
|  | Computadores de escritorios | Materiales | Cantidad | 3 | 500000 | 1500000
|  | Pantallas 24 pulgadas | Materiales | Cantidad | 3 | 50000 | 150000
|  | Servidores | Materiales | Cantidad | 1 | 50000 | 50000
|  | Silla de escritorio | Materiales | Cantidad | 3 | 50000 | 150000
|  | Escritorio | Materiales | Cantidad | 3 | 50000 | 150000
|  | Certificados SSL | Licencias | Cantidad | 1 | 20229 | 20229
|  | Publicidad | Licencias | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
|  | Dominio web CL | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
|  | Mantencion de equipos | Mantencion | Cantidad | 3 | 15000 | 45000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [NUTRIMOVE]
Elaborado por: Alejandro Vásquez
Líder del Proyecto: [Miguel Ravello]
Fecha de Inicio: [15/10/2024]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Alejandro Vasquez | Dev | Horas | 6022
Alejandro Vasquez_2 | Product Owner | Horas | 14204
Miguel Ravello | Fullstack | Horas | 9090
Miguel Ravello_2 | Product Manager | Horas | 7529
Felipe Prieto | DBA | Horas | 7570
Felipe Prieto_2 | Backend | Horas | 7954
Patricio Catejo | Arquitecto de Software | Horas | 10227
Patricio Catejo_2 | QA | Horas | 6818
Computadores de escritorios | Materiales | Cantidad | 500000 | 6.022 pesos la hora desarrollador
Pantallas 24 pulgadas | Materiales | Cantidad | 50000 | 528 horas por el proyecto
Servidores | Materiales | Cantidad | 50000 | 3.179.616 por el proyecto desarrollador
Silla de escritorio | Materiales | Cantidad | 50000
Escritorio | Materiales | Cantidad | 50000 | 10.227 pesos la hora de arquitecto de software
Certificados SSL | Licencias | Cantidad | 20229 | 528 horas por el proyecto
Publicidad | Licencias | Cantidad | 200000 | 5.399.856 por el proyecto desarrollador
Dominio web CL | Licencias | Cantidad | 15000
Mantencion de equipos | Mantencion | Cantidad | 15000 | 7.570 pesos la hora DBA
Consumo de luz | Gastos Indirectos | KWh | 250 | 528 horas por el proyecto
3996960 por el proyecto DBA

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.