## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Equipo de Duoc UC "NutriMove" para Capston
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
XX-0001-2024 | Como un Usuario, necesito ingresar mi peso, altura y edad, con la finalidad de personalizar mis objetivos de ejercicio y nutrición. | Ingreso de datos | Vacío | 3 | Sprint 1 | Alta | Ingreso de datos de usuario con validación de campos numéricos.
XX-0002-2024 | Como un Usuario, necesito seleccionar mi objetivo (ganar músculo o perder peso), con la finalidad de recibir una rutina personalizada. | Selección de objetivo | Vacío | 2 | Sprint 2 | Alta | Selección de objetivo con validación y confirmación de selección.
XX-0003-2024 | Como un Usuario, necesito crear una rutina básica de ejercicios, con la finalidad de seguir un plan estructurado hacia mi objetivo. | Creación de rutina | Vacío | 5 | Sprint 3 | Alta | Validación de datos y confirmación de rutina, con resumen de la misma al finalizar.
XX-0004-2024 | Como un Usuario, necesito registrar los ejercicios completados, con la finalidad de llevar un seguimiento de mi progreso. | Registro de ejercicios | Vacío | 4 | Sprint 4 | Alta | El sistema permite registrar, corregir y validar ejercicios realizados por el usuario.
XX-0005-2024 | Como un Usuario, necesito visualizar mi progreso en peso y ejercicios, con la finalidad de evaluar mi avance hacia el objetivo. | Visualización de progreso | Vacío | 3 | Sprint 5 | Media | Incluye gráficos de progreso y exportación de datos en PDF o CSV.
XX-0006-2024 | Como un Usuario, necesito visualizar un resumen semanal de mi progreso, con la finalidad de ajustar mi rutina si es necesario. | Resumen semanal | Vacío | 3 | Sprint 6 | Media | Genera resumen semanal automáticamente al completar una semana de ejercicios, con opciones de ajuste.
XX-0007-2024 | Como un Usuario, necesito registrar mi ingesta calórica diaria, con la finalidad de llevar un control de mi dieta y asegurarme de cumplir con mis objetivos nutricionales. | Registro de ingesta | Vacío | 4 | Sprint 7 | Alta | Registro de calorías con validación y corrección de registros erróneos.
XX-0008-2024 | Como un Usuario, quiero que se sugieran rangos saludables de calorías y nutrientes basado en mi ingreso de alimentos, con la finalidad de asegurarme de que mi ingesta diaria es equilibrada. | Sugerencias nutricionales | Vacío | 5 | Sprint 8 | Media | El sistema compara ingesta con objetivos nutricionales y sugiere ajustes.
XX-0009-2024 | Como un Usuario, necesito modificar mi rutina de ejercicios basada en el progreso que he logrado, con la finalidad de mejorar mi rendimiento. | Modificación de rutina | Vacío | 4 | Sprint 9 | Media | El sistema sugiere ajustes de rutina basados en progreso, con confirmación de modificaciones.
XX-00010-2024 | Como un Usuario, necesito que mi rutina de ejercicios se ajuste automáticamente en función de mi progreso, con la finalidad de optimizar mi entrenamiento sin ajustes manuales. | Ajuste automático de rutina | Vacío | 5 | Sprint 10 | Alta | Ajustes automáticos de la rutina basados en el rendimiento del usuario.
XX-00011-2024 | Como un Usuario, necesito recibir sugerencias de ejercicios alternativos en caso de que no pueda realizar los ejercicios actuales de mi rutina, con la finalidad de mantener la continuidad de mi entrenamiento. | Ejercicios alternativos | Vacío | 4 | Sprint 11 | Media | El sistema sugiere alternativas si el usuario tiene limitaciones físicas temporales.
XX-00012-2024 | Como un Usuario, quiero recibir notificaciones cuando alcanzo mis logros de entrenamiento, con la finalidad de mantenerme motivado y consciente de mi progreso. | Notificaciones de logros | Vacío | 3 | Sprint 12 | Baja | El sistema envía notificaciones al alcanzar logros, con opciones de revisión y compartir en redes sociales.
XX-00013-2024 | Como un Usuario, necesito comparar mi progreso actual con registros anteriores, con la finalidad de evaluar mi avance y hacer ajustes si es necesario. | Comparación de progreso | Vacío | 4 | Sprint 12 | Media | Comparación de progreso entre periodos con sugerencias de ajustes según el rendimiento.
XX-00014-2024 | Como un Usuario, necesito recibir alertas cuando no cumplo con mis metas de progreso, con la finalidad de tomar acción rápidamente y mantenerme en el camino correcto. | Alertas de metas | Vacío | 4 | Sprint 13 | Alta | El sistema envía alertas si el usuario no alcanza metas, con historial de alertas y opciones de configuración.
XX-00015-2024 | Como un Usuario, quiero recibir sugerencias de alimentos básicos que se alineen con mi objetivo nutricional, con la finalidad de asegurarme de que mi dieta apoya mis metas de salud y rendimiento. | Sugerencias de alimentos | Vacío | 5 | Sprint 13 | Media | El sistema sugiere alimentos según los objetivos de pérdida de peso, ganancia muscular o mantenimiento de peso.
XX-00016-2024 | Como un Usuario, necesito escanear códigos de barras para registrar el valor nutricional de los alimentos, con la finalidad de llevar un seguimiento preciso de mi ingesta calórica y nutricional. | Escaneo de código de barras | Vacío | 6 | Sprint 13 | Alta | Registro de valor nutricional por escaneo de código de barras, con opciones para productos comunes, nuevos y escaneados previamente.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.